Приложение №1

к договору №__

от ____._____ 2011г.

План мероприятий

целевой социальной программы

«Тверской фестиваль корейской культуры 2011»

Департамент территориальной и информационной политики Тверской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника А.В. Гагарина, действующего на основании распоряжения Администрации Тверской области от 23.04.2010г. № 365-ра и Положения о департаменте территориальной и информационной политики Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 20.04.2010 г. № 194-па, с одной стороны, и Тверская городская национально-культурная корейская автономия (далее - Грантополучатель), в лице председателя правления Дин Хони Хон, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь пунктом 2.1 Договора, согласовали настоящий план мероприятий целевой социальной программы «Тверской фестиваль корейской культуры 2011».

Направление предоставления гранта: Содействие поддержке национальных культур народов Тверской области.

Объем финансирования: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 коп.

| № п/п | Мероприятие | срок проведения мероприятия | место проведения мероприятия | объем, количество, периодичность, иное | Планируемые основные результаты | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценария проведения праздника | Июнь-август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Сценарист, режиссёр - 1 человек | Сохранение национальной культуры тверских корейцев. | 30000-00 Собственные средства |
|  | Фото и видео съемка | Август 2011 г. | Калининский р-н д. Кр. Новь | Оператор-1 человек Видеоинженер – 1 чел. | Сохранение национальной культуры тверских корейцев. | 35000-00 |
| 2 | Изготовление буклетов, афиш, пригласительных билетов | Июль 2011 г. | Тверь | буклеты (150 шт.) афиша (20 шт.), пригласительные билеты (250 шт.) | Приглашение наибольшего количества участников Фестиваля | 60000-00 |
| 3 | Подготовка к проведению программы Фестиваля | Июнь – июль 2011 г. | Тверь | Канцтовары: бумага офисная 5уп.*500 руб. = 2500 руб., ручки, блокноты, папки, архиваторы на сумму 2500 руб. | Подготовка к проведению программы Фестиваля | 5000-00 |
| 4 | Трансфер гостей Фестиваля, приглашённых артистов, научных сотрудников, общественных деятелей | Август 2011 г. | Москва, Тверь, Калининский р-н д.Красная Новь | Автобус – 1 ед. Легковой транспорт – 3 ед. | Доставка всех участников Фестиваля | 60000-00 Из них 18000-00 - Собственные средства, 42000-00 средства гранта |
| 5 | Ведение программы | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Диджей-1 человек | Сохранение и популяризация национальной культуры среди тверских корейцев. | 15000-00 Собственные средства |
| 6 | Выступление Московской вокально-инструментальной группы ООК | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | ВИА – 4 человека. | Сохранение и популяризация национальной культуры среди тверских корейцев. | 50000-00 Собственные средства |
| 7 | Выступление коллектива Школы №1086 г.Москва | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Коллектив-30 человек | Популяризация корейской кухни, истории и культуры в семьях молодых корейцев, привлечение молодежи к работе ТГНККА. | 45000-00 Собственные средства |
| 8 | Выступление мастеров школы «тхэквондо» | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Группа-10 человек | Популяризация корейской кухни, истории и культуры в семьях молодых корейцев, привлечение молодежи к работе ТГНККА. | 50000-00 Собственные средства |
| 9 | Оформление зала | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Оформитель-1 человек | кухни, истории и культуры в семьях молодых корейцев, привлечение молодежи к работе ТГНККА. | 20000-00 Собственные средства |
| 10 | Аренда помещения | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Помещение – 1 шт. | Сохранение и популяризация национальной культуры среди тверских корейцев. | 45000-00 Собственные средства |
| 11 | Администрирование сайта на освещение деятельности по данному проекту | С 01 июня-01 ноября 2011г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Сайт – 1 шт. | Популяризация корейской кухни, культуры в Тверской области, укрепление взаимопонимания между народами Тверской области. | 5000-00 Собственные средства |
| 12 | Призы для конкурсантов и участников фестиваля | Август 2011 г. | Калининский р-н д.Красная Новь | Призы - около 50 наименований | Популяризация корейской культуры в Тверской области, укрепление взаимопонимания между народами Тверской области. | 20000-00 Собственные средства |
| 13 | Изготовление видеофильма о Фестивале, памятных фотографий | Август 2011 г. | Тверь | DVD диски – 200 шт. | Популяризация корейской культуры в Тверской области, укрепление взаимопонимания между народами Тверской области. | 84000-00 Из них 26000-00 - Собственные средства, 58000-00 – средства гранта |

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора о предоставлении гранта Тверской области от "___" ___ 2011 года №____, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Грантодатель: 	Грантополучатель:

ВРИО начальника департамента                                                                                              Президент ТГНККА

территориальной и информационной

политики Тверской области

______________ А.В. Гагарин		___________ Д. И. Цой